## 1. ABOGADO EXTERNO
REPORTE DE CONTINGENCIAS - INFORME JURIDICO
FECHA DEL INFORME
CLASE DE PROCESO | 6. Administrativo en Etapa Contenciosa |  |  | INSTANCIA | 1. Primera Instancia
FECHA DE PROCESO | 2024-09-11 |  |  | ESTADO | VIGENTE
DEMANDANTE | MUNICIPIO DE ARMENIA
DEMANDADO | UNIÓN TEMPORAL PUENTES DE ARMENIA
ASEGURADO | MUNICIPIO DE ARMENIA
PRETENSIONES | Se declare la liquidación judicial del contrato de obra pública No. 031 de 2015, el incumplimiento contractual, y consecuencia de la liquidación se ordene el de reintegro en los términos del artículo 2313 Código Civil y se proceda con la reparación integral de los perjuicios, así: $9.093.303.317 correspondiente a pagos de lo no debido en actas parciales de pago, hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por valor de $5.499.999.170, daño emergente y lucro cesante que se lograren probar dentro del proceso judicial, indexación e intereses.
VALORACIÓN | 1649999751
RESUMEN DE LA CONTINGENCIA | En el presente caso se pretende la liquidacion judicial y la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra No. 031-2015 suscrito entre el Municipio de Armenia y la Unión Temporal Puentes Armenia, conformado por Constructora Diez Cardona S.A.S, Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S, el cual tuvo como objeto el de "Ajuste a diseños y construcción de las vías: vía Montecarlo tramo II, Avenida de occidente tramo iii, vía del yulima (cra 19 - AV. occidente tramo III), via La Colonia (centro de Convenciones-cr 19), conexión Castellana- Coinca (tramo conexión nogal carrera 11 entre calles 17N y 19N) y Avenida 19 norte tramo II (carrera 14 A AV. centenario), que hacen parte del Plan de obras a financiar a través de la contribución de Valorización, en el Municipio de Armenia, Departamento de Quindío". Es decir, que el Municipio de Armenia, persigue la afectación del amaparo de cumplimiento de la Poliza No. 65-44-101128442, para que esta cubra el valor de la clausula penal pactada en el contrato. Sin embargo, al revisar las pruebas documentales obrantes se evidencia que se configura el termino prescriptivo de las acciones derevidas del contrato de seguro, estipulado en el articulo 1081 del Codido de Comercio, frente a dicho amparo. Dado que el Municipio de Armenia conoció el momento en que la entidad contratista debió cumplir el convenio y no lo hizo. Es decir, desde el 22 de enero de 2019, fecha en la cual el contratista Unión Temporal Puentes Armenia renunció a la ejecución del contrato No. 031 de 2015, por inhabilidad sobreviviente en virtud de las medidas de aseguramiento expedidas por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en contra del representante legal de la Unión Temporal Puentes Armenia y el representante legal de Furel S.A. Por lo anterior, el Municipio de Armenia tuvo hasta el 23 de enero de 2021 para promover las acciones que del contrato de seguro se derivan para deprecar su derecho. Sin embargo, según la documental obrante en el plenario, fue solo hasta el 9 de marzo de 2022 que radicó el presente medio de control ejerciendo la pretensión de Controversias Contractuales, cuando había pasado más de un año de haberse prescrito sus derechos eventuales del contrato de seguro.
CLASIFICACIÓN MOTIVOS | La contingencia se califica como REMOTA, toda vez que, se encuentra configurada la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. La Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101128442, cuyo asegurado y beneficiario es el Municipio de Armenia y que fue expedida por Seguros del Estado S.A. en coaseguro con Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A respalda las obligaciones emanadas del contrato de obra No. 031 de 2015. El Municipio de Armenia afectó el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo mediante el proceso administrativo sancionatorio, por lo que en el presente medio de control se persigue el amparo de cumplimiento del contrato. En ese sentido, se tiene que el Municipio de Armenia conoció el momento en que la entidad contratista debió cumplir el convenio y no lo hizo. Es decir, desde el 22 de enero de 2019, fecha en la cual el contratista Unión Temporal Puentes Armenia renunció a la ejecución del contrato No. 031 de 2015, por inhabilidad sobreviviente en virtud de las medidas de aseguramiento expedidas por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en contra del representante legal de la Unión Temporal Puentes Armenia y el representante legal de Furel S.A. Por lo anterior, el Municipio de Armenia tuvo hasta el 23 de enero de 2021 para promover las acciones que del contrato de seguro se derivan para deprecar su derecho. Sin embargo, según la documental obrante en el plenario, fue solo hasta el 9 de marzo de 2022 que radicó el presente medio de control ejerciendo la pretensión de Controversias Contractuales, cuando había pasado más de un año de haberse prescrito sus derechos eventuales del contrato de seguro.
CALIFICACIÓN | 3 Remoto (100% a favor de la Compañia). | RESERVA SUGERIDA | 494999925 | ABOGADO EXTERNO | Gustavo Alberto Herrera
DESPACHO JUDICIAL | Tribunal Administrativo del Quindio - M.P. Dr. Luis Carlos Marin |  |  | No. DE RADICADO | 63001-23-33-000-2022-00017-00
SINIESTRO No. |  | PÓLIZA No. | 65-44-101128442 | NOMBRE POLIZA | Cumplimiento Entidad Estatal
LÍNEA DE NEGOCIO | CUMPLIMIENTO
FECHA DEL SINIESTRO | 2019-01-22 |  |  | FECHA RECLA. AL ASEGURADO | 2022-03-09
CUANTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA
(Se debe incluir el cálculo racionalizado de las pretensiones atendiendo los criterios de la jurisprudencia y las circunstancias fácticas del proceso)
En caso de condena, la liquidación de la contingencia equivaldría a $5.499.999.170, valor de la cláusula penal reclamada en la demanda. Esta cifra es menor que la suma asegurada para el amparo de cumplimiento. Debido al coaseguro, Mapfre Seguros Generales sería responsable del 30% de este monto, es decir, $1.649.999.751. Reserva sugerida 30%: $494.999.925.
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA

## 2. ABOGADO INTERNO
HOJA DE CONTROL INTERNO PROCESOS JURÍDICOS - AJUSTES RESERVAS
DEMANDANTE | MUNICIPIO DE ARMENIA
No. DE PROCESO |  | DESPACHO
ASEGURADO
NUMERO DE POLIZA |  | VIGENCIA |  | PROBABILIDAD
AMPARO AFECTADO |  | VALOR ASEGURADO |  | DEDUCIBLE
No. DE SINIESTRO |  | NOMBRE DE POLIZA |  | MODALIDAD
BROKER DE REASEGURO |  | TIPO DE CONTRATO |  | % CEDIDO
FECHA AVISO AL BROKER |  |  |  | % RETENIDO
FECHA DE LOS HECHOS |  | FECHA RECLA. AL ASEGURADO |  | PRETENSIONES
HECHOS
ANALISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA
RESERVA HONORARIOS |  |  | RESERVA INDEMNIZACIÓN
FECHA AJUSTE | VALOR |  | FECHA AJUSTE | VALOR

## REPORTE S.F.C.
N° ORDEN | CLASE DE PROCESO | INSTANCIA DEL PROCESO | FECHA DE PROCESO | ACTOR | PARTE PASIVA | PRETENSIONES | VALORACIÓN | RESUMEN DE LA CONTINGENCIA | CALIFICACIÓN DE MOTIVOS | CLASE DE CONTINGENCIA | VALOR INDEMNIZACION | VALOR HONORARIOS | MONTO - PROVISION TOTAL | TIPO DE MONEDA | VALOR ASEGURADO | ABOGADO EXTERNO | LÍNEA DE NEGOCIO | NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | REGIONAL | POLIZA A AFECTAR | NOMBRE ASEGURADO | NÚMERO DE SINIESTRO | DESPACHO JUDICIAL | RADICADO | VIGENTE - TERMINADO | ESTADO ACTUAL | OBSERVACION
Se registra el número consecutivo de cada uno de los procesos judiciales, pronunciamiento judicial o administrativo, etc.; siempre debe comenzar en 1. (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | 1. Civil Ordinario 2. Ejecutivo 3. Laboral 4. Parte Civil en Proceso Penal 5. Administrativo en Vía Gubernativa 6. Administrativo en Etapa Contenciosa 7. Arbitramento 8. Reclamación 9. Otros. (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | 1. Primera Instancia 2. Segunda Instancia 3. Casación 4. Única (para procesos judiciales y reclamaciones). (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Fecha de vinculación de MAPFRE al proceso bajo el formato día mes y año (cuatro dígitos). Ej. 15-06-2012 (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Se debe indicar el nombre de quien inicia la accion judicial, (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Se debe indicar el nombre en contra de quien se inicia la accion | Se relaciona una síntesis de las pretensiones del actor, mencionando el fundamento normativo de las mismas. Para el caso de las multas impuestas por las autoridades administrativas se deberá indicar el origen de la sanción mencionando su fundamento normativo. (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Se debe indicar en millones de pesos el valor estimado de la contingencia. valor total en millones de pesos. Ej. $12,500,000 (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Se hace una síntesis de los argumentos de derecho y de hecho más importantes que dieron origen a la contingencia; los factores que inciden a favor y en contra de la entidad, y la sustentación del concepto del abogado. (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Si no ha habido pronunciamiento en una instancia previa, se relacionan las razones de índole fáctico, probatorio, jurisprudencial, etc., por las cuales se clasifica la contingencia como probable, eventual o remota (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | 1 -Probable 2 -Eventual 3 -Remota. (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | VALOR DE LA RESERVA CONSTITUIDA SOLO POR INDEMNIZACION | VALOR DE LA RESERVA CONSTITUIDA SOLO POR HONORARIOS | Valor de la reserva constituida por MAPFRE de acuerdo a la probabilidad de extio estimada por el abogado externo (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | 1. PESO 2. DÓLAR (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | VALOR ASEGURADO ESTA CELDA LA DILIGENCIA MAPFRE (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | ABOGADO ESTA CELDA LA DILIGENCIA EL ABOGADO (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | LÍNEA DE NEGOCIO Esta cela la diligencia Mapfre (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | MAPFRE SEGUROS GENERALES O MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | NOMBRE DE LA REGIONAL DONDE ESTA EL PROCESO (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | Numero de poliza que se pretende afectar (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | Nombre del Asegurado (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | NUMERO DE SINIESTRO (INFORMACION LA DILIGENCIA MAPFRE) | Nombre del despacho judicial en el que se adelanta el procedimiento (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Radicado con el que se identifica el proceso en el despacho judicial o en la entidad oficial (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Indicar si el proceso a la fecha se encuentra vigente o terminado. En caso de estar terminado favor indicar su fecha de culminación y si la decisión fue favorable o desfavorable para MAPFRE (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO) | Estado del proceso y ultima actuaciones (INFORMACION LA DILIGENCIA EL ABOGADO EXTERNO)
1 | 6. Administrativo en Etapa Contenciosa | 1. Primera Instancia | 2024-09-11 | MUNICIPIO DE ARMENIA | UNIÓN TEMPORAL PUENTES DE ARMENIA | Se declare la liquidación judicial del contrato de obra pública No. 031 de 2015, el incumplimiento contractual, y consecuencia de la liquidación se ordene el de reintegro en los términos del artículo 2313 Código Civil y se proceda con la reparación integral de los perjuicios, así: $9.093.303.317 correspondiente a pagos de lo no debido en actas parciales de pago, hacer efectiva la garantía única de cumplimiento por valor de $5.499.999.170, daño emergente y lucro cesante que se lograren probar dentro del proceso judicial, indexación e intereses. | 1649999751 | En el presente caso se pretende la liquidacion judicial y la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra No. 031-2015 suscrito entre el Municipio de Armenia y la Unión Temporal Puentes Armenia, conformado por Constructora Diez Cardona S.A.S, Furel S.A. y Construcciones Lezo S.A.S, el cual tuvo como objeto el de "Ajuste a diseños y construcción de las vías: vía Montecarlo tramo II, Avenida de occidente tramo iii, vía del yulima (cra 19 - AV. occidente tramo III), via La Colonia (centro de Convenciones-cr 19), conexión Castellana- Coinca (tramo conexión nogal carrera 11 entre calles 17N y 19N) y Avenida 19 norte tramo II (carrera 14 A AV. centenario), que hacen parte del Plan de obras a financiar a través de la contribución de Valorización, en el Municipio de Armenia, Departamento de Quindío". Es decir, que el Municipio de Armenia, persigue la afectación del amaparo de cumplimiento de la Poliza No. 65-44-101128442, para que esta cubra el valor de la clausula penal pactada en el contrato. Sin embargo, al revisar las pruebas documentales obrantes se evidencia que se configura el termino prescriptivo de las acciones derevidas del contrato de seguro, estipulado en el articulo 1081 del Codido de Comercio, frente a dicho amparo. Dado que el Municipio de Armenia conoció el momento en que la entidad contratista debió cumplir el convenio y no lo hizo. Es decir, desde el 22 de enero de 2019, fecha en la cual el contratista Unión Temporal Puentes Armenia renunció a la ejecución del contrato No. 031 de 2015, por inhabilidad sobreviviente en virtud de las medidas de aseguramiento expedidas por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en contra del representante legal de la Unión Temporal Puentes Armenia y el representante legal de Furel S.A. Por lo anterior, el Municipio de Armenia tuvo hasta el 23 de enero de 2021 para promover las acciones que del contrato de seguro se derivan para deprecar su derecho. Sin embargo, según la documental obrante en el plenario, fue solo hasta el 9 de marzo de 2022 que radicó el presente medio de control ejerciendo la pretensión de Controversias Contractuales, cuando había pasado más de un año de haberse prescrito sus derechos eventuales del contrato de seguro. | La contingencia se califica como REMOTA, toda vez que, se encuentra configurada la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. La Póliza de Cumplimiento No. 65-44-101128442, cuyo asegurado y beneficiario es el Municipio de Armenia y que fue expedida por Seguros del Estado S.A. en coaseguro con Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A respalda las obligaciones emanadas del contrato de obra No. 031 de 2015. El Municipio de Armenia afectó el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo mediante el proceso administrativo sancionatorio, por lo que en el presente medio de control se persigue el amparo de cumplimiento del contrato. En ese sentido, se tiene que el Municipio de Armenia conoció el momento en que la entidad contratista debió cumplir el convenio y no lo hizo. Es decir, desde el 22 de enero de 2019, fecha en la cual el contratista Unión Temporal Puentes Armenia renunció a la ejecución del contrato No. 031 de 2015, por inhabilidad sobreviviente en virtud de las medidas de aseguramiento expedidas por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, en contra del representante legal de la Unión Temporal Puentes Armenia y el representante legal de Furel S.A. Por lo anterior, el Municipio de Armenia tuvo hasta el 23 de enero de 2021 para promover las acciones que del contrato de seguro se derivan para deprecar su derecho. Sin embargo, según la documental obrante en el plenario, fue solo hasta el 9 de marzo de 2022 que radicó el presente medio de control ejerciendo la pretensión de Controversias Contractuales, cuando había pasado más de un año de haberse prescrito sus derechos eventuales del contrato de seguro. | 3 Remoto (100% a favor de la Compañia). |  |  |  |  | 0 |  | CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 0 | Tribunal Administrativo del Quindio - M.P. Dr. Luis Carlos Marin | 63001-23-33-000-2022-00017-00 | VIGENTE | CONTESTACIÓN DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA

## Hoja1 (hidden)
CLASE DE PROCESO | INSTANCIA | PROBABILIDAD | ESTADO | LINEA DE NEGOCIO | TIPO DE CONTRATO
1. Civil Ordinario | 1. Primera Instancia | 1 Probable (100% en contra de la Compañia) | VIGENTE | AUTOS | AUTOMATICO
2. Ejecutivo | 2. Segunda Instancia | 2 Eventual (50% en contra y 50% a favor ) | TERMINADO | RC MEDICA | FACULTATIVO
3. Laboral | 3. Casación | 3 Remoto (100% a favor de la Compañia). |  | GENERALES
4. Parte Civil en Proceso Penal | 4. Única (Para reclamaciones). |  |  | R.C.E.
5. Administrativo en Vía Gubernativa |  |  |  | PREVISIONALES
6. Administrativo en Etapa Contenciosa |  |  |  | RENTAS VITALICIAS
7. Arbitramento |  |  |  | VIDA
8. Reclamación |  |  |  | A.R.L
9. Otros. |  |  |  | CUMPLIMIENTO
RESPONSABILIDAD FISCAL