|  |
| --- |
| **INFORME PROCESOS INDEMNIZACIONES FIANZAS** |
| **No. de Siniestro** | 20039 |
| **Descripción del proceso** | Hechos relativos al incumplimiento del Contrato No.1380-1259-2020 de Alianza Fiduciaria vocera y representante del patrimonio autónomo FFIE con el Consorcio Infraeducativa, cuyo objeto era “*Realizar la ejecución de diseños, estudios técnicos y/o obras de infraestructura educativa requeridos por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE en el* El Rodeo del Municipio de Lórica en Córdoba*”; valor del contrato* $5.394.615.093. De acuerdo con el informe de interventoría, Constructora A&C S.A., de febrero de 2023, el contratista no hizo entrega de la información y documentación para el trámite de liquidación del contrato, solicitada de forma reiterada por dicha interventoría. Debido a lo anterior, el asegurado, la fiduciaria en representación del patrimonio autónomo, solicitó la afectación de la póliza de seguro por $140.478.747 por concepto de cláusula penal.  |
| **Asegurado** | Alianza Fiduciaria S.A. |
| **Afianzado** | Consorcio Educativa 2019 |
| **Póliza** | 4001770 |
| **Ramo** | Cumplimiento |
| **Coaseguro (Si/No)** | No |
| **Fecha de inicio del proceso** | 10 de julio de 2023 |
| **Fecha del siniestro**  | 23 Febrero de 2023 (informe de interventoría) |
| **Amparo afectado (si son varios amparos por favor discriminar)**  | Cumplimiento |
| **Valor pretensiones: (Si son varios amparos por favor discriminar)** | $140.478.747 |
| **Valor reserva sugerida abogado (Si son varios amparos por favor discriminar)** | $14.047.874 |
| **Calificación de la contingencia (remoto – eventual – probable)** | Remota |
| **Motivos de la calificación:** | La contingencia es remota. No hay cobertura temporal frente al riesgo de incumplimiento como quiera que la modalidad es de ocurrencia y solo cubre los hechos causados durante la vigencia el 01 de julio de 2020 al 30 de julio de 2022, y el motivo que dio lugar al proceso sancionatorio es el informe de interventoría de 23 febrero de 2023. Por otro lado, no hay cobertura material porque el contrato de seguro excluye expresamente la imposición de cláusula penal y de multas al contratista. Frente al fondo del asunto, se ha cuestionado la competencia o facultad del asegurado para declarar de manera unilateral el incumplimiento del contrato, como quiera que a las partes no pueden erigirse como juez y parte, lo contrario sería reconocer indebidamente prerrogativas exorbitantes. Por último, el contrato en comento fue terminado anticipadamente por las partes, mucho antes del informe de interventoría señalado, por lo que no habría lugar a declarar responsabilidad alguna en cabeza del contratista con fundamento en el Contrato de Obra No. 1380-1259-2020. |
| **Resumen de la contingencia:**  | La Póliza No. 4001770 no presta cobertura temporal ni material, y no se ha probado el incumplimiento del contratista, máxime cuando el contrato ya se terminó de forma anticipada.  |
| **Posición del contratista** | Manifestó en sus descargos la violación del debido proceso por la falta de una notificación eficaz y la falta de competencia para de adelantar este proceso cuando el contrato fue terminado de forma anticipada.  |
| **Etapa** | En etapa de decisión de acuerdo con descargos presentados |
| **Fecha última actuación** | 17 de julio de 2023 (presentación de descargos) |
| **¿Se debe pagar? Fecha de pago oportuna** | No |
| **Debe demandarse el acto administrativo (Si/No)** | Aún no existe un acto administrativo que declare el incumplimiento contractual y declare el siniestro.  |
| **Argumentos para demandar** | N/A |