|  |  |
| --- | --- |
| **INFORME PROCESOS INDEMNIZACIONES FIANZAS** | |
| **No. de Siniestro** | 20048 |
| **Descripción del proceso** | Hechos relativos al incumplimiento del Contrato 1380-1652-2022 de Alianza Fiduciaria vocera y representante del patrimonio autónomo FFIE con el Consorcio Infraestructura ARCO, cuyo objeto era la “*Elaboración de diseños, estudios, obtención de permisos y construcción de obras de las institución educativa Santa Inés en el Municipio de Silvania (Cundinamarca)”;* presupuesto $262.275.695. Mediante informe de interventoría del 24 de marzo de 2023 se indicó que el contratista ejecutó solo el 40% de la obra. Debido a lo anterior, el asegurado, la fiduciaria en representación del patrimonio autónomo, solicitó la afectación de la póliza de seguro por $15.736.541. |
| **Asegurado** | Alianza Fiduciaria S.A. |
| **Afianzado** | Consorcio Infraestructura ARCO |
| **Póliza** | 4007703 |
| **Ramo** | Cumplimiento |
| **Coaseguro (Si/No)** | No |
| **Fecha de inicio del proceso** | 17 de agosto de 2023 |
| **Fecha del siniestro** | 24 de marzo de 2023 (fin del plazo contractual) |
| **Amparo afectado (si son varios amparos por favor discriminar)** | Cumplimiento |
| **Valor pretensiones: (Si son varios amparos por favor discriminar)** | $15.736.541 por concepto de cláusula penal |
| **Valor reserva sugerida abogado (Si son varios amparos por favor discriminar)** | $1.573.654 |
| **Calificación de la contingencia (remoto – eventual – probable)** | Remoto |
| **Motivos de la calificación:** | La contingencia es Remota. No hay cobertura material pues dentro de las exclusiones se encuentra expresamente la imposición de cláusulas penales y multas al contratista, y el procedimiento de incumplimiento contractual precisamente pretende la imposición de la cláusula penal. Por otro lado, se ha cuestionado la competencia o facultad del asegurado para declarar de manera unilateral el incumplimiento del contrato, como quiera que a las partes no pueden erigirse como juez y parte, lo contrario sería reconocer indebidamente prerrogativas exorbitantes. |
| **Resumen de la contingencia:** | La póliza no ofrece cobertura material pues está excluido el reconocimiento de la cláusula penal. |
| **Posición del contratista** | Se desconoce |
| **Etapa** | Mediante Comité Fiduciario No. 731 del 14 de noviembre de 2023 la entidad contratante comunicó oficio el 15 de diciembre de 2023 en el que indicó que aplicará y cobrará al contratista la cláusula penal por lo cual se descontará dicho valor de las sumas que se le adeuden; en caso de existir saldos, se conminó al contratista a consignar esas sumas. Por otro lado, se reserva el derecho de presentar reclamación a la aseguradora. |
| **Fecha última actuación** | 15 de diciembre de 2023 |
| **¿Se debe pagar? Fecha de pago oportuna** | No. |
| **Debe demandarse el acto administrativo (Si/No)** | No |
| **Argumentos para demandar** | N/A |