## F1 - 1.1-.3-.4-4.1-.2
ALCANCE 1 - Acompañamiento de (1200) Hogares ecològicos establecidos en procesos anteriores ALCANCE 4 - Fortalecimiento de red de promotores ecologicos rurales
|  |  | Actividad 1.1. | Actividad 1.3. |  | Actividad 1.4. |  | Actividad 4.1 |  | Actividad 4.2
|  |  | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación. | Encuentros formativos |  | Kit fortalecimiento hogares ecológicos |  | Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logìstico) |  | Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta
Contemplado |  |  | 120 |  | 200 | 200 |  | 94 |  | 200
,
TERRITORIAL | MUNICIPIO | NOMBRE NUCLEO | # VISITA | #PARTICIPANTES | # ENCUENTROS | KIT de fortalecmiento Hogares | Colectivo | # participantes | N de encuentros promotores | Camisas | Postulaciones
Aburra Norte | Girardota | San Diego | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El Cano | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Barbosa | La Herradura | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El Voltantín | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Copacabana | El Cabuyal | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bello | La Meneses | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Medellín | San Cristobal - Boquerón | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0
|  | Palmitas | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Aburra Sur | Itagui | Pedregal | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estrella | La Esperanza | 7 | 16 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sector urbano | 6 | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Panzenú | Valdivia | Montefrio | 19 | 32 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22
| Nechí | Madre de Dios | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Chispas | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Cartama | Caramanta | Unión, El Balso y Aguada Chiquita | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0
|  | Alegrías, LA Frisolera, La Sirena | 6 | 20 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | La Esmeralda, San José de la Guaira y Aguadita Grande | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vaparaiso | Playa Rica | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tamesis | Cedeño Bajo | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Campo Alegre | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fredonia | La Loma | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zenufana | Yolombo | núcleo Urbano | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0
|  | Bengala y Josefina | 9 | 38 | 2 | 1 | 10 |  |  |  | 0
|  | Las Frias | 7 | 14 | 2 | 1 | 19 |  |  |  | 7
|  | La Gergona | 12 | 24 | 2 | 1 | 100 |  |  |  | 10
|  | Cachumbal | 8 | 12 | 2 | 1 | 34 |  |  |  | 6
|  | La Abisinia | 7 | 20 | 2 | 1 | 18 |  |  |  | 0
|  | Maracaibo | 8 | 14 | 2 | 1 | 100 |  |  |  | 0
| Cisneros | El Dos - El Limón | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10
|  | El Cabildo/ Palmira / Santana | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | El Silencio | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 7
|  | Sabanalarga | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 6
|  | Santa Elena | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 8
|  | Campo Alegre - Brasilia | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Bellavista-Fátima | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 10
|  | San Victorino | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Puerto Berrio | Alto de Buenos Aires | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0
|  | Guasimal Alicante | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | La Carlota | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Cabañas | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | La Calera | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Puerto Nare | La Unión/ Monecristo | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cominales | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Caño Seco | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Gaticos Canteras | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | La Arabia | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Delirio | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Vegachí | El Cinco | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | EL Olvido | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 6
|  | el tigre | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 20
| Maceo | Alto de Dolores | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | Las Brisas | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 9
|  | La Unión | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 9
|  | San Laureano | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 9
|  | La Floresta | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 6
Tahamíes | San Andres | santa gertudis | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toledo | La Florida | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0
|  | Buenavista | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Angostura | Tenche Viejo | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 6 | 0
|  | La Quinta | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0
| Yarumal | La Gabriela | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | Cañaveral | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 8
| Gomez Plata | San Matías | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7
|  | El Salto | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 4
| Guadalupe | San Basilio Arriba | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 0 | 8
|  | Montañita | 12 | 24 | 2 | 1 | 11 |  |  |  | 12
| Belmira | El Hoyo | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zafra | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Carolina del P. | Guanaquitas | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | La Vega | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 8
| Amalfi | El encanto | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5
|  | Boqueron | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 10
Hevexico | Buritica | Pajarito Arados | 10 | 22 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0
|  | Guarcos | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
| Anza | Quiuná | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | Lomitas | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7
| Santa Fe | Fatima | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ebejico | Murrapal | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | 33 | 76 | 438 | 1119 | 123 | 40 | 359 | 212 | 11 | 18 | 235
Note on C13: Esneider1: boqueron

## F1 - 2.1-.3-.4-.5-.6-3.1-.2-4.1
ALCANCE 2 - Establecimiento de 200- Hogares Ecològicos nuevos ALCANCE 3 - Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación ALCANCE 4 - Fortalecimiento de red de promotores ecologicos rurales
|  |  | Actividad 2.1. | Actividad 2.3 |  | Actividad 2.4 | Actividad 2.5 | Actividad 2.6 | Actividad 3.1 | Actividad 3.2 | Actividad 4.1
|  |  | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación | Encuentros de formación |  | Kit de establecimiento y fomentación hogares establecidos | Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camisetas) | Bitacora de campo | Visitas de asesoría en restauración ecológica | Kit restauración ecológica con hógares (abonos, material vegetal y materiales para restauración) | Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logìstico)
Contemplado |  |  | 100 | 200 |  | 200 | 220 | 200 | 50 | 200 | 94
,
TERRITORIAL | MUNICIPIO | NOMBRE NUCLEO | VISITAS CARACTERIZACION | # ENCUENTROS | #PARTICIPANTES | KIT ESTABLECIMIENTO | KIT INDUMENTARIA | BITACORA | VISITA ASESORIA RESTAURACIÓN | KIT RESTAURACIÓN | # participantes | N de encuentros promotores
Panzenu | Zaragoza | Maestro Esteban | 12 | 4 | 66 | 12 | 40 | 40 | 1 | 0 | 8 | 1
|  | Cimarroncito | 9 | 5 | 58 | 4 | 40 | 40 | 1 | 0
|  | Caño la Tres | 20 | 4 | 56 | 12 | 42 | 42 | 1 | 0
| Nechí | Santa María | 8 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1
|  | Trinidad Abajo | 10 | 6 | 52 |  | 10 | 10 | 2 | 0
|  | Caño Pescado | 10 | 5 | 50 |  | 10 | 10 | 4 | 0
| El Bagre | Puerto López | 22 | 10 | 104 | 3 | 77 | 77 | 4 | 0 | 10 | 1
|  | El Pandero | 7 | 10 | 93 | 4 | 30 | 30 | 3 | 0
|  | Chocoplez | 0 | 7 | 69 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
Tahamíes | Anorí | Villa Fatima | 61 | 8 | 84 | 10 | 11 | 11 | 1 | 0 | 22 | 1
|  | Las Animas |  | 6 | 55 | 11 | 10 | 10 | 3 | 0
|  | Las Lomitas |  | 4 | 36 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0
|  | La Soledad |  | 8 | 91 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0
|  | San Lorenzo |  | 7 | 74 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0
|  | San Lorencito |  | 6 | 64 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0
| Ituango | Palo Blanco JAC | 32 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palo Blanco Paneleros |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El Turco |  | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0
Zenufana | Caracolí | El 62 | 11 | 7 | 57 | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | La María | 9 | 7 | 66 | 20 | 10 | 10 | 3 | 0
TOTALES | 6 | 20 | 211 | 140 | 1127 | 138 | 378 | 378 | 42 | 0 | 48 | 4
Note on G11: No hay actas físicas ni digitales
Note on G20: Digital y no físico

## F1 Y F2 - 5.3
ALCANCE 5 - Diseño e implementación de plan de medios
Actividad 5.3 Fase I y Fase II
Mercados verdes campesinos
43
Encuentro | Fase | Municipio | Participante
1 | Fase 1 | Medellín | 12
1 | Fase 1 | Medellín | 14
1 | Fase 1 | Medellín | 9 | Fase 1 | 31
1 | Fase 1 | Medellín | 14 | Fase 2 | 5
1 | Fase 1 | Medellín | 13
1 | Fase 1 | Medellín | 9
1 | Fase 1 | Medellín | 9
1 | Fase 1 | Medellín | 10
1 | Fase 1 | Medellín | 9
1 | Fase 1 | Medellín | 10
1 | Fase 1 | Medellín | 10
1 | Fase 1 | Medellín | 11
1 | Fase 1 | Medellín | 11
1 | Fase 1 | Medellín | 9
1 | Fase 1 | Medellín | 7
1 | Fase 1 | Medellín | 14
1 | Fase 1 | Bello | 14
1 | Fase 1 | La Estrella | 14
1 | Fase 1 | Angostura | 11
1 | Fase 1 | Maceo | 7
1 | Fase 1 | Medellín | 8
1 | Fase 1 | Ebejico | 2
1 | Fase 1 | Buritica | 18
1 | Fase 1 | Itagui | 48
1 | Fase 1 | Angostura | 11
1 | Fase 1 | Buritica | 18
1 | Fase 1 | Puerto Berrio | 14
1 | Fase 1 | Puerto Berrio | 6
1 | Fase 1 | Anorí | 26
1 | Fase 1 | Sabaneta | 10
1 | Fase 1 | Medellín | 13
1 | Fase 2 | Carolina | 37
1 | Fase 2 | Amalfi | 9
1 | Fase 2 | Amalfi | 9
1 | Fase 2 | Angostura | 9
1 | Fase 2 | Guadalupe | 25

## F2 - 2.3-.4-.5-.6-3.1-.2
ALCANCE 2 - Establecimiento de 200- Hogares Ecològicos nuevos ALCANCE 3 - Actividad de Restauración ecológica mediante reforestación
|  |  | Actividad 2.1. otro sí |  |  | Actividad 3.1 otro sí | Actividad 2.3 otro sí | Actividad 3.2 otro sí | Actividad 2.4 otro sí | Actividad 2.5 otro sí | Actividad 2.6 Adicional
|  |  | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación |  |  | Visitas de asesoría en restauración ecologica | Encuentros formativos de hogares ecológicos | Kit restauración ecologica con hogares | Kit fortalecimiento hogares establecidos | Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta) | Bitacora de campo
Contemplado |  |  | 300 |  |  | 122 | 144 | 110 | 220 | 220 | 220
TERRITORIAL | MUNICIPIO | NOMBRE NUCLEO | Visitas hogares nuevos | VISITAS CARACTERIZACION | TOTAL | VISITA ASESORIA RESTAURACIÓN | # ENCUENTROS | KIT RESTAURACIÓN | KIT ESTABLECIMIENTO | KIT INDUMENTARIA | BITACORA | FAMILIAS | #PARTICIPANTES
Tahamíes | Angostura | La Quinta | 6 | 20 | 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 41 | 136
|  | Tenche Viejo | 1 | 21 | 22 | 11 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 |  | 166
| Gómez Plata | El Salto | 11 | 16 | 27 | 8 | 6 | 11 | 13 | 10 | 21 | 36 | 100
|  | Calderas | 16 | 10 | 26 | 8 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |  | 90
| Santa Rosa | San Pablo | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 15 | 0 | 41 | 87
|  | San Isidro | 0 | 34 | 34 | 3 | 9 | 2 | 14 | 13 | 0 |  | 96
| Guadalupe | San Juan de Basilio | 24 | 28 | 52 | 10 | 9 | 5 | 31 | 21 | 21 | 46 | 98
|  | Guanteros | 23 | 24 | 47 | 2 | 9 | 2 | 37 | 22 | 22 |  | 85
| Amalfi | El Retiro | 5 | 18 | 23 | 6 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 39 | 151
|  | Guayabito | 3 | 19 | 22 | 2 | 13 | 1 | 20 | 21 | 21 |  | 210
Zenufana | Yolombó | Villa Nueva | 18 | 21 | 39 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 | 0 | 30 | 156
|  | Hormiguero | 0 | 15 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 13 |  | 127
TOTALES |  | 12 | 107 | 236 | 343 | 67 | 103 | 40 | 149 | 188 | 131 | 233 | 1502

## Ejecución Financiera y visita
CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
| 0 |  |  | Valor: |  | 536407560
| Objeto | ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE HOGARES ECOLÓGICOS EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.
| Fecha de Inicio | 2017-05-24
| Fecha de Vencimiento | 2018-05-23
Ejecución Tiempo
# | Descripción |  | Unidad de medida | Información contractual |  |  | Visita CGR |  |  | Visita CGR Con ajuste de encuentros formativos |  |  | TOTALES |  |  | SALDO
|  |  |  | Cantidad | Valor por Unidad de Medida | Valor Total por producto | Cantidad | Valor por Unidad de Medida | Valor Total por producto | Cantidad | Valor por Unidad de Medida | Valor Total por producto | Meta Proyectada | Meta Ejecutada | Cumplimiento
0 | Alcance 0. | Contratación
0.1 | Actividad 1. | (Un) Coordinadora | Mes | 8 | 5500000 | 44000000 | 8 | 5500000 | 44000000 | 8 | 5500000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 100%
0.2 | Actividad 2. | (Un) Profesional: Área social | Mes | 7 | 4600000 | 32200000 | 7 | 4600000 | 32200000 | 7 | 4600000 | 32200000 | 32200000 | 32200000 | 100%
0.3 | Actividad 3. | (Un) Profesional: Ingeniero forestal | Mes | 3 | 4600000 | 13800000 | 3 | 4600000 | 13800000 | 3 | 4600000 | 13800000 | 13800000 | 13800000 | 100%
0.4 | Actividad 4. | (Un) Tecnólogo de campo | Mes | 7 | 2500000 | 17500000 | 7 | 2500000 | 17500000 | 7 | 2500000 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 100%
0.5 | Actividad 5. | (Cinco) Técnicos de campo | Mes | 30 | 2400000 | 72000000 | 30 | 2400000 | 72000000 | 30 | 2400000 | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 100%
0.4 | Otro si | Tecnologo | Mes | 4 | 2500000 | 10000000 | 4 | 2500000 | 10000000 | 4 | 2500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0
0.3 | Otro si | Profesional: Area Forestal | Mes | 5 | 4300000 | 21500000 | 5 | 4300000 | 21500000 | 5 | 4300000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 100%
0.5 | Otro si | Tecnicos de campo | Contratos | 4 | 11000000 | 44000000 | 4 | 11000000 | 44000000 | 4 | 11000000 | 44000000 | 44000000 | 44000000 | 100% | 0
| Total Alcance 0 |  |  |  |  | 255000000 |  |  | 255000000 |  |  | 255000000 | 255000000 | 255000000 | 100% | 0
1 | Alcance 1. | Acompañamiento de (1200) Hogares ecològicos establecidos en procesos anteriores
1.1 | Actividad 1. | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación | Visitas | 120 | 25000 | 3000000 | 438 | 25000 | 10950000 | 438 | 25000 | 10950000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0
1.2 | Actividad 2. | Transporte para entrega de insumos KIT | Viajes - municipios | 20 | 180000 | 3600000 | 20 | 180000 | 3600000 | 20 | 180000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100%
1.3 | Actividad 3. | Encuentros formativos | Encuentros | 200 | 100000 | 20000000 | 123 | 100000 | 12300000 | 200 | 100000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100%
1.4 | Actividad 4. | Kit fortalecimiento hogares ecológicos | Kit | 200 | 115000 | 23000000 | 359 | 115000 | 41285000 | 359 | 115000 | 41285000 | 23000000 | 23000000 | 100%
| Total Alcance 1 |  |  |  |  | 49600000 |  |  | 68135000 |  |  | 75835000 | 49600000 | 49600000 | 100% | 0
2 | Alcance 2. | Establecimiento de 200- Hogares Ecològicos nuevos
2.1 | Actividad 1. | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación | Visitas | 100 | 25000 | 2500000 | 211 | 25000 | 5275000 | 211 | 25000 | 5275000 | 2500000 | 5521000 | 220.8% | -3021000
2.2 | Actividad 2. | Transporte para entrega de insumos KIT | Viajes | 20 | 180000 | 3600000 | 20 | 180000 | 3600000 | 20 | 180000 | 3600000 | 3600000 | 3600180 | 100% | -180
2.3 | Actividad 3. | Encuentros de formación | Encuentros | 200 | 100000 | 20000000 | 140 | 100000 | 14000000 | 200 | 100000 | 20000000 | 20000000 | 17430989 | 87.15% | 2569011
2.4 | Actividad 4. | Kit establecimiento y fortalecimiento hogares establecidos | Paquetes | 200 | 115000 | 23000000 | 138 | 115000 | 15870000 | 138 | 115000 | 15870000 | 23000000 | 23000000 | 100% | 0
2.5 | Actividad 5. | Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta) | Paquetes | 220 | 51935 | 11425700 | 378 | 51935 | 19631430 | 378 | 51935 | 19631430 | 11425700 | 11425700 | 100% | 0
2.6 | Actividad 6. | Bitácora de campo | Bitácora | 200 | 25000 | 5000000 | 378 | 25000 | 9450000 | 378 | 25000 | 9450000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0
2.1 | Otro si | Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación | visitas | 300 | 25000 | 7500000 | 343 | 25000 | 8575000 | 343 | 25000 | 8575000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0
2.2 | Otro si | Transporte para entrega de insumos- KIT | viajes-Municipio | 13 | 240000 | 3120000 | 13 | 240000 | 3120000 | 13 | 240000 | 3120000 | 3120000 | 4755000 | 152.4% | -1635000
2.3 | Otro si | Encuentros formativos de hogares ecológicos ( encuentros por nucleo*12) | encuentros nucleados familias | 144 | 100000 | 14400000 | 103 | 100000 | 10300000 | 144 | 100000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 100% | 0
2.4 | Otro si | Kit fortalecimiento hogares establecidos | kit | 220 | 125000 | 27500000 | 149 | 125000 | 18625000 | 149 | 125000 | 18625000 | 27500000 | 27444440 | 99.8% | 55560
2.5 | Otro si | Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta) | kit | 220 | 51963 | 11431860 | 188 | 51963 | 9769044 | 188 | 51963 | 9769044 | 11431860 | 11430236 | 99.99% | 1624
2.6 | Otro si | Bitácora de campo | bitácora | 220 | 25000 | 5500000 | 131 | 25000 | 3275000 | 131 | 25000 | 3275000 | 5500000 | 5499920 | 100%
| Total Alcance 2 |  |  |  |  | 134977560 | 89 |  | 121490474 | 554 |  | 128315474 | 129477560 | 131507545 | 101.6% | -2029985
3 | Alcance 3. | Actividad de Restauraciòn ecológica mediante reforestación
3.1 | Actividad 1. | Visitas de asesoría en restauración ecológica | Visitas | 50 | 25000 | 1250000 | 42 | 25000 | 1050000 | 42 | 25000 | 1050000 | 1250000 | 1250000 | 100%
3.2 | Actividad 2. | Kit restauración ecológica con hógares (abonos, material vegetal y materiales para restauración) | Kit | 200 | 100000 | 20000000 | 200 | 100000 | 20000000 | 200 | 100000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100%
3.1 | Otro si | Visitas de asesoría en restauración ecologica | visitas | 122 | 25000 | 3050000 | 67 | 25000 | 1675000 | 67 | 25000 | 1675000 | 3050000 | 2718560 | 89.13% | 331440
3.2 | Otro si | Kit restauración ecologica con hogares | kit | 110 | 100000 | 11000000 | 40 | 100000 | 4000000 | 40 | 100000 | 4000000 | 11000000 | 9365000 | 85.14% | 1635000
| Total Alcance 3 |  |  |  |  | 35300000 |  |  | 26725000 |  |  | 26725000 | 21250000 | 21250000 | 100% | 0
4 | Alcance 4. | Fortalecimiento de red de promotores ecologicos rurales
4.1 | Actividad 1. | Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logìstico) | Encuentros promotores | 94 | 100000 | 9400000 | 15 | 100000 | 1500000 | 94 | 100000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 100%
4.2 | Actividad 2. | Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta | Kit | 200 | 30000 | 6000000 | 18 | 30000 | 540000 | 18 | 30000 | 540000 | 6000000 | 6000000 | 100%
4.3 | Actividad 3. | Encuentro de intercambio de semillas | Evento | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100%
4.4 | Actividad 4. | Encuentro de buenas prácticas ambientales | Evento | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100%
| Total Alcance 4 |  |  |  |  | 19400000 |  |  | 6040000 |  |  | 13940000 | 19400000 | 19400000 | 100% | 0
5 | Alcance 5. | Diseño e implementación de plan de medios
5.1 | Actividad 1. | Pendón | Pendón | 5 | 84000 | 420000 | 5 | 84000 | 420000 | 5 | 84000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100%
5.2 | Actividad 2. | Pieza comunicacional | Pieza | 1 | 6300000 | 6300000 | 1 | 6300000 | 6300000 | 1 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 100%
5.3 | Actividad 3. | Mercados verdes campesinos | Evento | 35 | 450000 | 15750000 | 31 | 450000 | 13950000 | 31 | 450000 | 13950000 | 15750000 | 15750000 | 100%
5.4 | Actividad 4. | Evento de socialización | Evento | 1 | 1300000 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1300000 | 1 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100%
5.5 | Actividad 5. | Encuentro final | Evento | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100%
5.1 | Otro si | Pendón | pendón | 3 | 80000 | 240000 | 3 | 80000 | 240000 | 3 | 80000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100%
5.2 | Otro si | Pieza comunicacional | pieza | 1 | 4200000 | 4200000 | 1 | 4200000 | 4200000 | 1 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100%
5.3 | Otro si | Mercados verdes campesinos | evento | 8 | 490000 | 3920000 | 5 | 490000 | 2450000 | 5 | 490000 | 2450000 | 3920000 | 3920000 | 100%
5.5 | Otro si | Encuentro final hogares adicion | evento | 4 | 2000000 | 8000000 | 4 | 2000000 | 8000000 | 4 | 2000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100%
| Total Alcance 5 |  |  |  |  | 42130000 |  |  | 38860000 |  |  | 38860000 | 42130000 | 47629920 | 113.1% | -5499920
| TOTALES DEL CONTRATO |  |  |  |  | 536407560 |  |  | 516250474 |  |  | 538675474 | 516857560 | 524387465 | 101.5% | -7529905
Note on A6: CON RESPECTO AL PRESENTE ARCHIVO: * No elimine filas ni columnas. Siempre ocúltelas, pues las fórmulas están diseñadas para 10 productos por cada uno de los 5 componentes, y para el cumplimiento de los 12 meses (o unidad de tiempo); la eliminación causaría el ERROR en las fórmulas. * Si debe insertar filas o columnas, actualice las fórmulas de acuerdo a la lógica utilizada, con la información de las nuevas filas o columnas. * Los datos de las metas proyectadas para cada uno de los meses (unidades de tiempo) y para cada uno de los componentes y productos, se calcularán automáticamente con base en el valor ingresado en la página de "Ejecución Financiera" para el Valor Por Unidad De Medida, y las metas físicas registradas en la página de "Ejecución Física". * Los campos de contrato, objeto, inicio, vencimiento, y descripción de los componentes y productos son arrastrados de los ingresados por el usuario al inicio de su trabajo con el archivo, en la página "Ejecución Física". El usuario sólo deberá ingresar en esta página de "Ejecución Financiera", el valor total del contrato.
Note on G6: Digitar aquí el valor total registrado en el contrato.
Note on C8: La fecha se copia de la página de "Ejecución Física".
Note on C9: La fecha se copia de la página de "Ejecución Física".

## PPTOS APROBADOS
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Coordinador: Experiencia de 3 años en coordicaciòn de procesos educativos ambientales y/o productivos y/o de desarrollo rural | 1 | 100% | Mes | 8 | 3481013 | 1.58 | 44000000
Profesional. Àrea social con experiencia de 2 años en procesos educativos ambientales, sociales (trabajo con comunidad), productivos, ecològicos y/o rurales. | 1 | 100% | Mes | 7 | 2911392 | 1.58 | 32200000
Tecnòlogo: Agropecuario, Agroambiental o en Recursos Naturales | 1 | 100% | Mes | 7 | 1582278 | 1.58 | 17500000
Profesional: Àrea Forestal con experiencia de 2 años en procesos restauración ecológica y reforestación con comunidades. | 1 | 100% | Mes | 3 | 2911392 | 1.58 | 13800000
Técnicos de campo: Técnicos del área agropecuaria, agroambiental, recurso naturales con seis meses de experiencia en proceso comunitario, trabajo de campo y aspectos tècnicos. | 5 | 100% | Mes | 6 | 1518278 | 1.58 | 72000000
Mano de Obra no calificada
Subtotal Mano de Obra no Calificada
Subtotal Mano de Obra no Calificada
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada) | [6 empty] | 179500000
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | ALCANCE |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Visitas de caracterizaciòn, acompañamiento y evaluaciòn Alcance 1 |  |  | 1 |  | visitas |  | 120 | 25000 | 3000000
Visitas de caracterizaciòn, acompañamiento y evaluaciòn Alcance 2 |  |  | 2 |  | visitas |  | 100 | 25000 | 2500000
Transporte para entrega de insumos KIT Alcance 1 |  |  | 1 |  | viajes-municipios |  | 20 | 180000 | 3600000
Transporte para entrega de insumos KIT Alcance 2 |  |  | 2 |  | viajes-municipios |  | 20 | 180000 | 3600000
Visitas de asesorìa en restauraciòn ecológica |  |  | 3 |  | visitas |  | 50 | 25000 | 1250000
Encuentros de formaciòn Alcance 1 |  |  | 1 |  | Encuentros |  | 200 | 100000 | 20000000
Encuentros de formaciòn Alcance 2 |  |  | 2 |  | Encuentros |  | 200 | 100000 | 20000000
Encuentros de fortalecimiento y acompañamiento de para promotores (apoyo logìstico) Alcance 4 |  |  | 4 |  | encuentros promotores |  | 94 | 100000 | 9400000
Kit restauración ecológica con hógares (abonos, material vegetal y materiales para restauración) Alcance 3 |  |  | 3 |  | kit |  | 200 | 100000 | 20000000
Kit fortalecimiento hogares establecidos Alcance 1 |  |  | 1 |  | kit |  | 200 | 115000 | 23000000
Kit establecimiento hogares nuevos Alcance 2 |  |  | 2 |  | kit |  | 200 | 115000 | 23000000
Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta) Alcance 2 |  |  | 2 |  | kit |  | 220 | 51935 | 11425700
Kit de indumentaria para promotores antiguos camiseta Alcance 4 |  |  | 4 |  | kit |  | 200 | 30000 | 6000000
Pendón Alcance 5 |  |  | 5 |  | pendón |  | 5 | 84000 | 420000
Bitácora de campo |  |  | 2 |  | bitácora |  | 200 | 25000 | 5000000
Encuentro de intercambio de semillas |  |  | 4 |  | evento |  | 1 | 2000000 | 2000000
Encuentro de buenas prácticas ambientales |  |  | 4 |  | evento |  | 1 | 2000000 | 2000000
Evento de socialización |  |  | 5 |  | evento |  | 1 | 1300000 | 1300000
Pieza comunicacional |  |  | 5 |  | pieza |  | 1 | 6299860.5 | 6299860.5
Mercados verdes campesinos |  |  | 5 |  | evento |  | 35 | 450000 | 15750000
Encuentro final |  |  | 5 |  | evento |  | 1 | 2000000 | 2000000 | OTRO SI | TOTAL TOTAL
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 181545560.5 | 99861860 | 281407420.5
SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) | [8 empty] | 361045560.5 | 175361860 | 536407420.5
ADMINISTRACION Y UTILIDAD | [7 empty] | 15% | 54156834.075 | 26304279 | 80461113.075
Subtotal antes de IVA | [8 empty] | 415202394.575 | 201666139 | 616868533.575
IVA | [7 empty] | 19% | 78888454.9692 | 38316526.41 | 117204981.3792
TOTAL | [8 empty] | 494090849.5443 | 239982665.41 | 734073514.9542
Concepto | Minuta contractual | otro sí | Total
SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) | 361045560.5 | 175361860 | 536407420.5
ADMINISTRACION Y UTILIDAD (15%) | 54156834.075 | 26304279 | 80461113.075
Subtotal antes de IVA | 415202394.575 | 201666139 | 616868533.575
IVA (19%) | 78888454.9692 | 38316566.41 | 117205021.3793
TOTAL | 494090849.5443 | 239982705.41 | 734073554.9543

## PPTO OTRO SI
1. COSTOS DE PERSONAL
ÍTEM | CANTIDAD | DEDICACION (%) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL
Mano de Obra Calificada
Tecnologo: Agropecuario, Agroambiental o en Recursos Naturales | 1 | 100% | mes | 4 | 1582278.481 | 1.58 | 10000000
Profesional: Area Forestal con experiencia de 2 años en procesos restauracion ecologica y reforestacion con comunidades. | 1 | 100% | mes | 5 | 2721518.9873 | 1.58 | 21500000
Tecnicos de campo: Tecnicos del area agropecuaria, agroambiental, recursos naturales con seis meses de experiencia en proceso comunitario, trabajo de campo y aspectos técnicos. | 5 | 100% | mes | 4 | 1392405.0633 | 1.58 | 44000000
Mano de Obra no calificada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal Mano de Obra no Calificada | [6 empty] | 0
SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada) | [6 empty] | 75500000
2. COSTOS DIRECTOS
ÍTEM |  |  | UNIDAD DE MEDIDA |  | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Visitas de caracterización, acompañamiento y evaluación |  |  | visitas |  | 300 | 25000 | 7500000
Transporte para entrega de insumos- KIT |  |  | viajes-Municipio |  | 13 | 240000 | 3120000
Visitas de asesoría en restauración ecologica |  |  | visitas |  | 122 | 25000 | 3050000
Encuentros formativos de hogares ecológicos ( encuentros por nucleo*12) |  |  | encuentros nucleados familias |  | 144 | 100000 | 14400000
Kit restauración ecologica con hogares |  |  | kit |  | 110 | 100000 | 11000000
Kit fortalecimiento hogares establecidos |  |  | kit |  | 220 | 125000 | 27500000
Kit de indumentaria para nuevas familias participantes (gorra y camiseta) |  |  | kit |  | 220 | 51963 | 11431860
Pendón |  |  | pendón |  | 3 | 80000 | 240000
Bitácora de campo |  |  | bitácora |  | 220 | 25000 | 5500000
Pieza comunicacional |  |  | pieza |  | 1 | 4200000 | 4200000
Mercados verdes campesinos |  |  | evento |  | 8 | 490000 | 3920000
Encuentro final hogares adicion |  |  | evento |  | 4 | 2000000 | 8000000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 99861860
SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos) | [6 empty] | 175361860
AU | [5 empty] | 15% | 26304279
Subtotal Antes de IVA | [6 empty] | 201666139
IVA | [5 empty] | 19% | 38316526.41
TOTAL | [6 empty] | 239982665.41